## Sheet1
STT | Họ và tên |  | Giáo viên hướn dẫn | Tên Đề tài/Hướng NC | Mục tiêu NC | Nội dung NC | Kết quả dự kiến | Khoa
9 | Lê Trường | Quý | ThS. Nguyễn Minh Phúc | Hệ thống quản lý vị trí phòng trọ theo Google Maps | Xây dựng hệ thống quản lý và tìm kiếm phòng trọ tích hợp Google Maps. | - Phân tích thiết kế hệ thống và xây dựng mô hình quan hệ chủ trọ - người thuê trọ - quản trị viên. - Nghiên cứu và xây dựng server NodeJS với cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB. - Xây dựng bộ công cụ cho phép chủ trọ có thể nhập thông tin phòng trọ lên hệ thống. - Xây dựng ứng dụng tìm kiếm phòng trọ trên di động tích hợp Google Maps. - Phát triển hệ thống quản lý và thống kê cho quản trị viên. | - Liệt kê các chức năng dự kiến (01/05/2018 - 15/05/2018). - Hoàn thành mô hình cơ sở dữ liệu (16/05/2018 - 31/05/2018). - Cơ bản xây dựng được server, có thể giao tiếp được với client app demo (01/06/2018 - 30/06/2018). - Hoàn thành các chức năng cho chủ trọ: Vị trí (Google Maps), số lượng phòng, giá thuê, tình trạng phòng, thông tin liên lạc (01/07/2018 - 31/07/2018). - Cơ bản hoàn thành ứng dựng trên di động cho phép tìm kiếm phòng trọ, cho phép đánh giá chủ trọ (01/08/2018 - 31/08/2018). - Hoàn thành các chức năng cho quản trị viên: Quản lý và thống kê (01/09/2018 - 15/09/2018). - Hoàn thiện hệ thống (16/09/2018 - 31/10/2018). - Viết báo cáo (01/11/2018 - 15/11/2018). Kết quả là Hệ thống tìm kiếm quản lý phòng trọ ứng dụng tại khu vực Biên Hòa. | Đặt tên phù hợp hơn. Liên hệ phòng CTSV khảo sát mong muốn, và ứng dụng.